Risiko for spredning av G. salaris i Oslofjorden

Forprosjekt AP1: Oppstartsmøte 24. mars 2015

Kunnskapsinnhenting om eventuell spredning av Gyrodactylus salaris fra smittede elver i Drammensregionen til andre lakseførende områder i Oslofjorden.

Sted: Holmen natursenter, Ilene natursenter i Tønsberg              Referent: Agnes B. Bjørnstad

Tilstede:

- Vestfold fylkeskommune rådgiver og PL Lars Wilhelm Solheim

- Vannområde Horten-Larvik PL Agnes Bjellvåg Bjørnstad

- Oslofjordfondet ved rådgiver Stein Erik Fjeldstad (observatør)

- Miljødirektoratet ved rådgiver Ann Kristin Jøranlid

- FMVe fiskeforvalter Arne Christian Geving

- FMBu fiskeforvalter Erik Garnås

- Sandefjord fiskeforening (SJFF) Tore Gutu

- Larvik Kommune ved rådgiver Bjørn Evensen

- Akvaplan Niva ved forsker Guttorm Christiansen

- FMVe Vannmiljø rådgiver Eivind Andersen

- Nasjonal arbeidsgruppe ved leder Kjetil Hindar, NINA

- Veterinærinstituttet seksjonsleder Tor Atle Mo

Ikke tilstede

- Forskningsrådet ved spesialrådgiver Dag Oppen Berntsen (observatør)

- NIVA oseanograf forsker Andre Stålstrøm

- UMB fiskeforsker Thrond Haugen

- FMØs ved rådgiver Leif Roger Karlsen

- Sande kommune rådgiver Bjørn Elnan

- Mattilsynet rådgiver Erik Sørlie (observatør)

- Høgskolen/MET klimaforsker Hanssen-Bauer

- FMTe fiskeforvalter Silje Kittelsen

- Buskerud fylkeskommune ved teamleder Plan og ressurs Hilde Reine

- Vannområde Numedalslågen PL Gunn Hege Laugen

- Norske Lakseelver Generalsekretær Torfinn Evensen,

- NJFF ved Øyvind Fjeldseth

Møtereferat

- Velkommen ved prosjektleder (PL) Lars W. Solheim ved Vestfold fylkeskommune.

Kort om bakgrunnen for prosjektet, hensikt og mål. Organisering og framdrift.

- Gjennomgang av bedømmingen for søknad til forprosjekt ved rådgiver Stein Erik Fjeldstad, Oslofjordfondet.

Gjennomgikk sterke og svake sider ved søknaden. Påpeker blant annet økt behov for informasjon og kommunikasjon om prosjektet.

Oppfølging: Vedtak om å omdisponere kr 25 000 kr til informasjonsarbeide som tas av budsjettpost 5. Utstyr (40 000kr). Oslofjordfondet skal underrettes om omdisponeringen.

Har prosessen i dette prosjektet utløst en effekt i forvaltningen? Det er av interesse for Oslofjordfondet å få kunnskap om dette spørsmålet.

Oppfølging: Oslofjordfondet ved Stein Erik Fjeldstad

Forprosjekt om kunnskapsinnhenting om spredning av G.s har fått innvilget støtte på 50% av totale kostnader. Kvalifiseringsstøtteprosjekter er ofte springbrett til større og muligens flere prosjekter.

For hovedprosjektet er det mulig å søke nasjonalt og regionale forskningsmidler. I vårt prosjekt som har stor regional verdi er sannsynligvis Oslofjordfondet den mest aktuelle instans. Regional verdi vektlegges og vil gi positivt utslag for eventuell gjennomslag for søknaden, dessuten er det en fordel at Oslofjordfondets representanter kjenner til prosjektet gjennom forprosjektet. Forankring mot regionale myndigheter og at prosjektet inngår som en regional prosess i arbeidet med vannforskriften er viktig.

Hva bør vektlegges i hovedsøknaden:

- Forskningsfronten bør tydeliggjøres og vektlegges bedre i hovedprosjektet.

- Prosjektkvalitet- beskrivelsen synligjør forståelsen.

- Samhandling mellom fagmiljøer (eks NINA/ NIVA/UMB/Vetr.inst.) og hvorfor er akkurat disse fagmiljøene knyttet til prosjektet?

- Innovasjonsgrad- rekreasjon og fisketurisme. Hva er nytt?

- Samfunnsøkonomisk betydning – attraksjonsverdi

- Positivt med involvering av studenter (Mastergrad/doktorgrad) og forskningsmiljø.

- Prosjektet relevans må vektlegges.

- Viktig med spredt kompetanse inn i prosjektet.

- Formidling av prosjektet og resultater er viktig

- Prosjektet er knyttet opp til regionale vannforvaltningsplaner, er det flere regionale planer….? (Handlingsplan for G.s er nevnt, flere?)

Oslofjordfondet er tilgjengelig for å gi råd og vil ha oppfølgingsmøter med innvilgede prosjekter.

En klar positiv effekt er å se på nytteverdien for andre parter, fagmiljøer og samfunn. Har prosjektet Internasjonal verdi innen tema; klima og fiskevandring?

Hovedprosjektet bør belyse hvordan forskningen bidrar til ny kunnskap og vise hvordan kunnskapen kan være til betydning.

Dersom prosjektet lykkes- hvilken nytte kan dette gi private og offentlig forvaltning?

Viktig med saltholdighetsmålinger i forbindelse med Mattilsynets bestilling av ny risikovurdering til Veterinærinstituttet.

- Vandringsmønster for sjøørret viser seg å være større enn tidligere antatt slik at kunnskap om fiskevandring gir økt kunnskap utover regionen.

- Spredningsrisiko for indre Oslofjord er av stor interesse, spesielt når man finner merket sjøørret fra Sandvikselva helt ned til Hvaler området i Østfold fylke.

Oppfølging: Tor Atle og Guttorm følger opp kontakten ang Sandvikselva.

3. Nasjonale føringer og organisering av nasjonal gruppe ved Anne Kristin Jøranlid, rådgiver Fiskeseksjonen i Miljødirektoratet

Organisering og ansvarsmyndighetsområder for Mattilsynet og Miljødirektoratet. Fylkesmann er tiltakshaver og embetsoppdrag er gitt FM Buskerud å opprette en regional arbeidsgruppe.

Nasjonal arbeidsgruppe offisielt opprettet i uke 12 (2015) med Kjetil Hindar (NINA) som leder.

Mandat for gruppen gjennomgås- viktig å holde seg oppdatert på ulike alternative tiltak (utenom rotenonbehandling) og hva som skjer eks Tyrifjorden- veterinærinstituttet har i oppdrag å undersøke smittespredning.

Veterinærinstituttet har gjort betydelig arbeid i Sandeelva- utfordring med ALU tiltak i naturlige sure bergartsområder (Ph)

Mattilsynet har gitt Veterinærinstituttet i oppdrag å utarbeide ny risikovurdering, der resultater fra dette prosjektet er helt essensielt viktig.

Soneforskrift for smitteregion Drammensvassdraget skal straks ut på høring.

Utfordring ved tiltak i Drammensvassdraget er blant annet.

- Stor vannføring

- Mange fiskearter

- Lakseutsetting

Viktig å trekke inn vannforvaltningsmyndigheten/fylkeskommunene med ansvar for andre fiskearter enn anadrom fisk som er Fylkesmannens ansvarsområde inn i arbeidsgrupper regionalt. Fylkeskommunen påpeker at det er svært store brukerinteresser innen fiske i området, noe som medfører stort behov for medvirkning og kommunikasjon.

4. Organisering, finansiering, framdrift, informasjons- og mediestrategi ved prosjektleder Lars Wilhelm Solheim,

Organisering

Styringsgruppas for forprosjekt (AP1): FMVe, Akvaplan-niva/UMB, veterinærinstituttet, PL Vestfold Fk. Gruppa bør ikke være for stor, men handlekraftig/beslutningsdyktig basert på kompetanse.

Styringsgruppa vil endres noe i hovedprosjektet, etter behov for utvidet kompetanse i arbeidspakkene.

Prosjektgruppa/referansegruppa øvrige fagmiljøer og interessenter. Sande kommune er invitert med i prosjektet. Grunneiere og/eller aktuelle kontaktes og trekkes inn ved behov.

Oppfølging: Revidert organisasjonsplan sendes prosjektdeltagere av LWS/ABB.

Ansvar for de ulike arbeidspakkene

AP 1: Akvaplan niva med Guttorm Christensen i samarbeid med Veterinærinstituttet

- Fisk fanges i lakseførende elver pluss mulige lakseførende elver = ca 15- 20 elver(?). Guttorm lager liste over aktuelle elver som skal undersøkes.

- Feltarbeid med El fiske vil ta ca to uker.

- Fylkesmannen i Vestfold er villig til å låne ut sitt EL utstyr, så har vi back up fra Akvaplan niva og SJFF.

- HI har satt fokus på verdien av sjøørret i Færder nasjonalpark

Framdriftsplan 2015: - Aug/sept- feltarbeid med El fiske og innhenting av fisk (maks gyro utbredelse). Ansvarlig; Akvaplan –niva/ FMVe ved Eivind Ekholt Andersen i samarbeid med lokale fiskeforeninger. - September: analyse av fisk - Veterinærinstituttet - 1. oktober; analyser ferdig - Løpet av høst: Forberedelser for merking av fisk- studie vandringsmønster

Hovedprosjekt:

AP 2: Ansvarlig er: NIVA med Andre Stålstøm- modellering med klimascenarioer. Fjordos modellen som skal tas i bruk er snart klar.

- Detaljert ressursbruk og beskrivelse må utarbeides av ansvarlig. Råutkast bør være ferdig innen 1. august-15.

UMB ved Thrond Haugen og Akvaplan niva Guttorm Christensen – merking og studie av fiskevandring.

- Detaljert ressursbruk og beskrivelse må utarbeides av ansvarlig. Råutkast bør være ferdig innen 1. august-15.

- NB! Søknad til forsøksdyrsutvalget ved merking av fisk- kritisk dato

AP 3: Ansvarlig NIVA/HI i samarbeid med Fagrådet for ytre Oslofjord? Usikkerhet på omfang som er avhengig av resultater fra AP 1 og 2.

Langsiktig overvåkingsprogram inkludert klimapåvirkede faktorer – 10 års program bør utarbeides.

Oppfølging: ABB.

AP 4: Styringsgruppas anbefaling av forvaltningsråd til nasjonale myndigheter. PL ansvarlig.

Øvrige merknader:

- Viktig med økonomisk fleksibilitet i prosjektet- kvalitet og suksessfaktor for prosjektet

- Oversikt over andre prosjekter vektlegges - fagmiljø som kan ha relevante data til oss?

Oppfølging: Alle. Innspill sendes ABB.

Finansiering/budsjett

- Prosjektleder er budsjettansvarlig og tar kontakt med finansierende partnere. Egen prosjektkonto opprettes som går uavhengig av årlige budsjettoverføringer.

- I post adm og utarbeidelse av sluttrapport vil ABB trekkes inn i koordineringsarbeidet og ferdigstillelse av rapport.

- Styringsgruppa må avklare honorering av partnere, jamfør vilkår om rapportering til Oslofjordfondet

- Informasjonsarbeid ved opprettelse, og drift av nettside for prosjektet på kr 25 000. Denne kostnaden trekkes ut fra budsjettpost for utstyr (da vi får låne EL apparater). Oslofjordfondet underrettes.

Media og informasjonsstrategi

Enighet blant deltagere på kr 25 000 skal gå til informasjonsarbeid ved opprettelse av nettside for prosjektet.

Nettside opprettes for prosjektet for formidling av informasjon og kommunikasjon.

Oppfølging:

- ABB ansvarlig for opprettelse og drift av nettside. Domenenavn må bestemmes raskt, før vi kan utarbeide nettsiden. Gyrofri/gyrofrykt ble diskutert.

- Nettsiden/ domenenavn eies av Vestfold fylkeskommune.

- ABB ansvarlig for beskrivelse av formidling og kommunikasjon i hovedprosjektet.

Ann Kristin: Ved kontakt med media er det hensiktsmessig å varsle hverandre om hva som er sagt og til hvilket medier.

Lars: Etater gir sine uttalelser i regi av sitt embete, men uttalelser ut i det offentlige rom som angår selve forskningsprosjektet bør det være intern enighet om og bør gå gjennom PL.

Tore: Ringvirkning og verdi av sjøørret og laksefiske- næringsverdi for Oslofjord bør belyses. Hvordan kan vi jobbe videre med disse spørsmål?

Nærings- og Attraksjonsverdi

Eks. Laksefiske på Fyn i Danmark et godt eksempel på lokal næringsvekst og sysselsetting. Fiskenæring er verdt kr 4000 per kg fisk.

Neste møte for prosjektet vil være i september. Kommer tilbake til møtedato etter hvert.

Sted: Holmen natursenter, Tønsberg?

Styringsgruppa må avholde et møte før sommeren.

Takk for et meget godt oppstartsmøte!